Утверждаю

директор МБОУ «ЦО №15 им.Сахабутдинова Р.Р.»

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н.Бражников

приказ №398 от 05.11.2021г.

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода

на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятия | | Сроки исполнения | | Результат |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение  по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | | | |
| 1 | | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | | Ноябрь 2021  года | | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 3 | | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | | Май, ежегодно с 2022 года | | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | | Май, ежегодно, 2022–2024 годы | | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | | Ежегодно, в течение учебного года | | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО |
| 6 | | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | | Октябрь 2021  года | | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | | Ноябрь 2021 – август 2022  года | | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 8 | | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | | Ежегодно до 1 сентября  2022–2027 годов | | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | | Октябрь 2021 – март 2022  года | | Аналитическая справка замдиректора по УВР.  Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| 10 | | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | | декабрь 2021 – август 2022 года | | Модели сетевого взаимодействия  Договоры о сетевом взаимодействии |
| 11 | | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | | В течение всего периода с 2022–2027  годов | | Пакет документов по сетевому взаимодействию |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | | | |
| 13 | | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | | В течение всего периода | | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14 | | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | | В течение всего периода | | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 17 | | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | | Сентябрь 2021 – январь 2022 года | | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 18 | | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | | До 01.09.2022 | | Должностные инструкции |
| 19 | | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | | До 01.05.2022 | | Основная образовательная программа НОО |
| 20 | | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | | До 01.05.2022 | | Основная образовательная программа ООО |
| 21 | | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | | До 01.09.2022 | | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО |
| 22 | | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-5 классов по новым ФГОС НОО и ООО | | До 30 мая 2022 года | | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 32 | | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | | Ежегодно | | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 34 | | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | | До 1 сентября 2022 года | | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Приказ об утверждении изменений |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | | | |
| 35 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | До 1 сентября 2022 года | | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы | |
| 36 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы | | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | |
| 38 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | |
| 39 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | | План работы педагога-психолога.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | |
| 40 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | |
| 41 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | |
| 42 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК | |
| 43 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО | |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | | | |
| 44 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | Декабрь 2021 года | | Аналитическая справка замдиректора по УВР | |
| 46 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | | План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. | |
| 47 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | | До 25 июня ежегодно в период с 2022 по 2026 годы | | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | | | |
| 48 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов | |
| 49 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | |
| 51 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | | Сайт образовательной организации | |
| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | | | |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | Оснащённость в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | |
| 2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО и ФГОС ООО с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО и ООП ООО | | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП НОО и ООП ООО | |
| 4 | Обеспечение доступа электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО и ООП ООО | |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания | |